|  | Приложение № 1 к Положению по организации контроля за выполнением мероприятий по переводу администрации городского поселения «Жешарт» на работу в особый период |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий, выполняемых в администрации городского поселения «Жешарт» на работу в особый период

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Выполнение мероприятий в рабочее время в нерабочее время |  | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое | реальное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел № 1. Мероприятия, выполняемые при переводе организации (учреждения, предприятия и т.д.) на работу в предварительный период Время «С» – время получения сигнала оповещения |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и сбор руководства организации | С+0.30-0.40 С+1.30-1.40 |  | уполномоченный администрации городского поселения «Жешарт» |  |
| 2. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 3. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 4. | Участие в совещании у руководителя администрации МР «Усть-Вымский» | С+1.30-3.00 С+2.30-3.30 |  | руководитель организаций |  |
| 5. | Организация работы группы контроля в организации, доклад в группу контроля администрации МР «Усть-Вымский» | С+0.35-С30 С+1.35-С30 |  | руководитель организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 6. | Проведение совещания по постановке задач в организации на выполнение необходимых мероприятий | С+4.30 – до их отмены |  | Руководитель организации |  |
| 7. | Доклад в установленном порядке в группу контроля администрации МР «Усть-Вымский» об уточнении документов при переводе организации на работу в предварительный период | С+3.30-23.30 |  | Руководитель организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 8. | Заключение с администрацией МР «Усть-Вымский» в порядке, определенном Правительством республики Коми, договоров о выполнении мобилизационных заданий (заказов) | С+47.30-С30 |  | Руководитель организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 9. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 10. | Уточнение перечня документов и других материалов, не предусмотренных к использованию в особый период и подлежащих эвакуации в установленные места | С+09.30-23.30 |  | Заместитель руководителя организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. Подготовки |  |
| 11. | Выполнение мероприятий по проведению гражданской обороны в организации | С+23.00 – С30 |  | Руководитель организации, работник, назна-ченный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 12. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 13. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 14. | Оказание содействия Военному комиссариату и осуществление взаимодействия с ними по вопросам: - проведения проверки осуществления воинского учета в организации уточнение перечня мероприятий по проверке состояния и повышению технической готовности транс-портных средств и иных средств, передаваемых в ВС при объявлении мобилизации | С+09.00 – С30 |  | Руководитель организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 15. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 16. | Доклад в установленном порядке в группу контроля администрации МР «Усть-Вымский» о ходе и завершении выполнения мероприятий | Согласно табелю срочных донесений |  | Руководитель организации |  |
| Раздел № 2. Мероприятия, выполняемые при переводе организации (учреждения, предприятия и т.д.) на работу в особый период Время «Ч» - время получения сигнала оповещения |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и сбор руководства организации | Ч+0.30-0.50 Ч+1.30-1.40 |  | Уполномоченный администрации городского поселения «Жешарт» |  |
| 2. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 3. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 4. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 5. | Участие в совещании у руководителя администрации МР «Усть-Вымский» | Ч+1.30-2.30 Ч+2.30-4.00 |  | Руководитель организации |  |
| 6. | Организация работы группы контроля в организации, доклад в группу контроля администрации МР «Усть-Вымский» | Ч+0.40-М30 Ч+1.30-М30 |  | Руководитель организации, работник, назна-ченный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 7. | Проведение совещания по постановке задач в организации на выполнение необходимых мероприятий | Ч+03.30-71.30 |  | Руководитель организации |  |
| 8. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 9. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 10. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 11. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 12. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 13. | Введение круглосуточного режима работы руководящего состава организации (при необходимости всей организации) | Ч+05.30 |  | Руководитель организации, кадровый работник |  |
| 14. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 15. | Отзыв из отпусков и командировок работников организации, приостановление предоставления очередных отпусков | Ч+05.30-23.30 |  | Руководитель организации, кадровый работник |  |
| 16. | Выдача удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу работникам организации | Ч+09.00-15.00 |  | Руководитель организации, кадровый работник |  |
| 17. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 18. | Усиление пропускного режима и охрана организаций | Ч+ 01.30-23.00 |  | Заместитель руководителя организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 19. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 20. | Оказание содействия Военному комиссариату и осуществление взаимодействия с ними по вопросам: - своевременное оповещение и явка граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; - выделение транспортных средств на сборные пункты; - военно-транспортная обязанность | Ч+01.00-М7 |  | Заместитель руководителя организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки, кадровый работник |  |
| 21. | Организация выполнения мобилизационных заданий (заказов) установленных организации администрацией МР «Усть-Вымский» | до М30 |  | Руководитель организации, работник, назначенный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 22. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 23. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 24. | Уточнение наличия людских и транспортных ресурсов после проведения мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации и организация перераспределения трудовых ресурсов, транспортных и иных средств, не передаваемых в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации | Ч+71.00-М4 |  | Руководитель организации, работник, назна-ченный для решения задач в области моб. подготовки, кадровый работник |  |
| 25. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 26. | Исполнение вступивших в силу нормативно – правовых актов РФ и РК, регламентирующих деятельность в период военного положения | при получении необходимых распоряжений с администрации МР «Усть-Вымский» |  | Руководитель организации |  |
| 27. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 28. | Выполнение мероприятий по гражданской обороне | Ч+07.00-М30 |  | Руководитель организации |  |
| 29. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 30. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 31. |  |  |  |  | мероприятие не выполняется |
| 32. | Эвакуация в установленные места хранения архивных документов и других материалов, не предусмотренных к использованию в особый период | Ч+05.30-47.00 |  | Заместитель руководителя организации, работник, назна-ченный для решения задач в области моб. подготовки |  |
| 33. | Доклад в установленном порядке в группу контроля администрации МР «Усть-Вымский» о ходе и завершении выполнения мероприятий |  |  |  |  |
| Раздел № 3. Проведение восстановительных работ в организациях (учреждениях, предприятиях и т.д.) имеющих мобилизационные задания (заказы) |  |  |  |  |  |
| 1. | О разрушениях в организациях (учреждениях, предприятиях), имеющих задания | Немедленно после разрушения |  | Руководитель организации |  |
| 2. | Предложения по организации проведения восстановительных работ в организациях (учреждениях, предприятиях), имеющих задания | В течении 3 часов |  | Руководитель организации |  |
| 3. | О ходе выполнения восстановительных работ в организациях (учреждениях, предприятиях), имеющих задания | В течении 1 часа после восстановления |  | Руководитель организации |  |

__________________________