**ОПИСАНИЕ**

**проекта «Народный бюджет» в Республике Коми**

**«Обустройство дорог, мест сбора ТКО, ограждения на кладбище пгт.Жешарт»**

**1.Общие сведения**

 Реализация проекта «Народный бюджет» « Обустройство дорог, мест сбора ТКО, ограждения на кладбище пгт Жешарт» предусмотрено по приоритетному направлению в сфере благоустройства с видами работ: благоустройство кладбища.

 Проект направлен на решение администрацией городского поселения «Жешарт» социально значимых проблем местного значения.

**2. Соответствие народного проекта целям и задачам государственной программы**

 Проект «Народный бюджет» соответствует подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденной Постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 413.

 Цель подпрограммы: повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения;

 Задача подпрограммы: содействие в формировании современной городской среды муниципальных образований

**3.Значимость и актуальность реализации проекта**

 3. В настоящее время на кладбище в пгт.Жешарт большая часть ограждения повреждена, местами отсутствует, дороги требуют ремонта и отсыпкой щебнем, организация сбора ТБО не соответствует санитарным нормам (требуются специальные площадки для накопления ТБО).

 Реализация данного проекта позволит улучшить предоставление населению пгт.Жешарт услуг по похоронному делу, улучшить санитарное состояние кладбища в гт.Жешарт.

Проблема для жителей пгт. Жешарт и всего поселения в целом достаточно серьезная, требует неотлагательного решения.

 3.1. Актуальность (острота) проблемы: Одной из важнейших проблем является повышение комфортных условий проживания на территории небольших городских поселений. В решении этой проблемы видное место принадлежит техническому состоянию мест захоронения.
 Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия, которые обеспечивают повышение уровня жизни населения в память о своих усопших родственниках.

 3.2. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен народный проект: Администрацией городского поселения «Жешарт» по итогам проведения конкурсных процедур на заключение контракта на выполнение работ (оказание услуг) будет заключен муниципальный контракт (договор) со специализированной организацией на выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству кладбища.

 3.3.Соответствие мероприятий народного проекта целям и задачам, на решение которых направлен народный проект:

 - Заключение соглашения о предоставлении субсидии местного бюджета на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет»;

- Проведение конкурсных процедур на заключение контракта на выполнение работ (оказание услуг);

- Заключение муниципальных контрактов (договоров) со специализированными организациями на выполнение работ (оказание услуг);

- Выполнение работ по муниципальному контракту (договору) по изготовлению и установке сцены и скамеек;

- Завершение реализации народного проекта.

**4.Устойчивость народного проекта**

 Проект рассчитан на долгосрочную перспективу (3 и более лет).

 **5. Социальная эффективность от реализации данного проекта:**

 Степень положительного восприятия и поддержки гражданам социальной значимости народного проекта в решении проблемы (согласно итоговому документу собрания граждан и количеству собранных подписей в поддержку проекта): число прямых благополучателей – 7750 чел., число косвенных благополучателей –8550 чел. Собранных подписей в поддержку народного проекта 292 чел.

 Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта: 292 чел.

**6. Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию народного проекта**

 Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта «Народный бюджет» подтверждается сметой планируемых расходов на реализацию народного проекта, в разрезе расходов по наименованиям работ.

**7.Участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей**

 7.Участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации Народного бюджета «Благоустройство кладбища пгт. Жешарт по приоритетным направлениям подтверждено реестром подписей.

**8.Сроки реализации народного проекта**

Сроки реализации проекта:

дата начала реализации народного проекта – 01.06.2019

дата окончания реализации народного проекта – 30.09.2019

**9.Бюджет народного проекта**

Бюджет народного проекта 402 900 руб., из них:

- республиканский бюджет Республики Коми -300 000 руб.;

- бюджет сельского поселения «Жешарт» - 34 000 руб;

- средства населения – 2 900 руб;

- средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 66 000 руб.

**10. Ожидаемые результаты**:

В результате реализации системных мероприятий будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, именно:
 - позволит повысить уровень содержания погоста;

 - обеспечит доступность, качество и удовлетворенность граждан по содержанию мест захоронения пгт.Жешарт;

 - позволит повысить гражданскую активность населения поселка в рамках работы администрации ГП «Жешарт» по поддержке местных инициатив.

 **11.Поэтапный План реализации народного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Планируемые работы** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1. | Собрание иници-ативной группы, сбор средств с населения и юридического лица | Сбор средств согласно гарантийного письма ООО «Жешартский ЛПК » и реестра подпи-сей населения с отметкой «согла-сен» | Руководитель инициативной группы  | 10-20 дней с даты получе-ния уведомле-ния о победив-шем народном проекте |
| 2. | Заключение соглаше-ния о предоставлении субсидии местному бюджету на реализа-цию народного про-екта. | Заключение сог-лашения с между Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми с Администрацией МР «Усть-Вымс-кий» о предоставлении субсидии  | Руководитель администрации МР «Усть-Вым-ский» | Май 2019 года |
| 3. | Заключение соглаше-ния о предоставлении субсидии местному бюджету ГП «Жешарт» на реализацию народного проекта. | Заключение сог-лашения с между Администрацией МР «Усть-Вымс-кий» и администрацией ГП «Жешарт» о предоставлении субсидии  | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | Май 2019 года |
| 4. | Проведение конкурс-ных процедур на заключение контрак-тов (договоров) со специализарованными организациями на выполнение работ ( оказание услуг) | Определение цены контракта;Размещение на площадке;Заключение муниципального контракта ( договора) на выполнение работ, оказание услуг | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 1.07.2019г. |
| 5. | Подготовка террито-рии для проведения подрядных работ | Очистка территории от мусора. | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 01.07.2019г. |
| 6. | Проведение подряд-ных работ. | В соответствии с наименованиями работ по укрупненному сметному расчету | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 25.09.2019г. |
| 7. | Подведение итогов | Публикация итогов реализации проекта в СМИ | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 30.09.2019г. |

 **12.Смета расходов народного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. измер.** | **Количество** | **Стоимость еденицы (руб).** | **Общая сметная стоимость****(руб)** |
| 1 |  Устройство деревянного забора высотой 1200 мм по готовым столбам  |  м/п  | 650 | 308,0 | 200000,0 |
| 2 | Устройство бетонной контейнерной площадки размером 4м\*7м с установкой столбов и устройством ограждения из профнастила для сбора ТКО |  шт. | 2,0 | 50000,0 | 100000,0 |
| 3 | Отсыпка проездов песчано-гравийной смесью с последующей планировкой |  м3 | 100,0 | 400,0 | 40000,0 |
| 4 | Отсыпка щебнем фракции 20 – 40 проездов с последующей планировкой |  м3 | 32,0 | 1965,0 | 62900,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  **402900,0** |

 Руководитель администрации

 городского поселения «Жешарт» Ю.Д. Штраух